## Sheet1
| 多项目进度明细表 |  |  | Multi-project schedule-Gantt chart
今日截止步骤
0
序号 | 项目名称 | 项目步骤 | 开始日期 | 截止日期 | 当前状态 | 是否完成 | 是否超期 | 第1周 | [6 empty] | 第2周 | [6 empty] | 第3周 | [6 empty] | 第4周 | [6 empty] | 第5周 | [6 empty] | 今日截止步骤 | 当前年月 | 2023 | 10
[8 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04
1 | 项目_A | 完成初步设计图纸 | 2023-10-01 | 2023-10-08 | 进行中 |  | 1 | [35 empty] | 0 | 自定义当前状态 |  |  | 合计项目 | 4
|  | 完成预算报表 | 2023-10-06 | 2023-10-09 | 进行中 |  | 1 | [35 empty] | 0 | 状态名称 | 步骤数量 |  | 项目步骤 | 16
|  | 申请项目费用 | 2023-10-08 | 2023-10-15 | 已完成 | 1 | [36 empty] | 0 | 未开始 | 2 |  | 完成步骤 | 5
|  | 完成项目主体采购 | 2023-10-15 | 2023-10-24 | 未开始 |  | 1 | [35 empty] | 0 | 进行中 | 9 |  | 超期步骤 | 11
2 | 项目_B | 第一部分初稿 | 2023-10-09 | 2023-10-18 | 已完成 | 1 | [36 empty] | 0 | 已完成 | 5 |  | 完成率 | 31.25% | 68.75%
|  | 第一部分财务报表 | 2023-10-12 | 2023-10-23 | 进行中 |  | 1 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 超期率 | 68.75% | 31.25%
|  | 提交审核资料 | 2023-10-15 | 2023-10-21 | 已完成 | 1 | [36 empty] | 0
|  | 招标合适供应商 | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 进行中 |  | 1 | [35 empty] | 0
3 | 项目_C | 完成初步设计图纸 | 2023-10-08 | 2023-10-12 | 未开始 |  | 1 | [35 empty] | 0
|  | 完成预算报表 | 2023-10-12 | 2023-10-22 | 进行中 |  | 1 | [35 empty] | 0
|  | 申请项目费用 | 2023-10-17 | 2023-10-27 | 进行中 |  | 1 | [35 empty] | 0
|  | 完成项目主体采购 | 2023-10-21 | 2023-10-29 | 已完成 | 1 | [36 empty] | 0
4 | 项目_D | 完成行性研究 | 2023-10-09 | 2023-10-18 | 进行中 |  | 1 | [35 empty] | 0
|  | 第一部分财务报表 | 2023-10-12 | 2023-10-21 | 进行中 |  | 1 | [35 empty] | 0
|  | 提交审核资料 | 2023-10-15 | 2023-10-22 | 已完成 | 1 | [36 empty] | 0
|  | 招标合适供应商 | 2023-10-12 | 2023-10-21 | 进行中 |  | 1 | [35 empty] | 0
5 | [42 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
是否超期 = IF([项目步骤]="","",IF(AND([是否完成]<>1,[截止日期]<TODAY()),1,""))
合计项目
项目步骤
完成步骤
超期步骤