## 模板
| 多项目进度汇报 | [30 empty] | 设置年月： |  |  | 2023 |  | 年 | 12 | 月
Multi-project Schedule
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 负责人 | 是否完成 | 计划/实际 | 开始日期 | 结束日期 | 实施天数 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-31
1 | 项目01 | 类型1 | 张三1 | 进行中 | 计划 | 2023-12-03 | 2023-12-09 | 7
[5 empty] | 实际 | 2023-12-04 |  | -
2 | 项目02 | 类型2 | 张三2 | 未开始 | 计划 | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 5
[5 empty] | 实际 |  |  | -
3 | 项目03 | 类型3 | 张三3 | 完成 | 计划 | 2023-12-05 | 2023-12-11 | 7
[5 empty] | 实际 | 2023-12-05 | 2023-12-11 | 7
4 | 项目04 | 类型4 | 张三4 | 进行中 | 计划 | 2023-12-06 | 2023-12-12 | 7
[5 empty] | 实际 | 2023-12-02 |  | -
5 | 项目05 | 类型5 | 张三5 | 完成 | 计划 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 5
[5 empty] | 实际 | 2023-12-16 | 2023-12-20 | 5
6 | 项目06 | 类型6 | 张三6 | 完成 | 计划 | 2023-12-18 | 2023-12-28 | 11
[5 empty] | 实际 | 2023-12-16 | 2023-12-25 | 10
7 | 项目07 | 类型1 | 张三1 | 完成 | 计划 | 2023-12-22 | 2023-12-24 | 3
[5 empty] | 实际 | 2023-12-23 | 2023-12-25 | 3
8 | 项目08 | 类型2 | 张三2 | 完成 | 计划 | 2023-12-27 | 2023-12-31 | 5
[5 empty] | 实际 | 2023-12-27 | 2023-12-31 | 5
9 | 项目09 | 类型3 | 张三3 | 完成 | 计划 | 2023-12-06 | 2023-12-10 | 5
[5 empty] | 实际 | 2023-12-06 | 2023-12-10 | 5
10 | 项目10 | 类型4 | 张三4 | 进行中 | 计划 | 2023-12-07 | 2023-12-12 | 6 | [31 empty] | 类别 | 项目数量 | 占比
[5 empty] | 实际 | 2023-12-08 |  | - | [31 empty] | 未开始 | 5 | 20.83% | 79.17%
11 | 项目11 | 类型5 | 张三5 | 完成 | 计划 | 2023-12-08 | 2023-12-15 | 8 | [31 empty] | 进行中 | 4 | 16.67% | 83.33%
[5 empty] | 实际 | 2023-12-09 | 2023-12-16 | 8 | [31 empty] | 完成 | 15 | 62.5% | 37.5%
12 | 项目12 | 类型6 | 张三6 | 未开始 | 计划 | 2023-12-03 | 2023-12-07 | 5 | [31 empty] | 总项目 | 24 | 100% | 0%
[5 empty] | 实际 |  |  | -
13 | 项目13 | 类型1 | 张三1 | 未开始 | 计划 | 2023-12-13 | 2023-12-18 | 6
[5 empty] | 实际 |  |  | -
14 | 项目14 | 类型2 | 张三2 | 完成 | 计划 | 2023-12-27 | 2023-12-31 | 5
[5 empty] | 实际 | 2023-12-27 | 2023-12-31 | 5
15 | 项目15 | 类型3 | 张三3 | 完成 | 计划 | 2023-12-06 | 2023-12-10 | 5
[5 empty] | 实际 | 2023-12-06 | 2023-12-10 | 5 | [31 empty] | 类别 | 项目数量 | 完成數量 | 完成率
16 | 项目16 | 类型4 | 张三4 | 完成 | 计划 | 2023-12-07 | 2023-12-12 | 6 | [31 empty] | 类型1 | 4 | 1 | 25% | 75%
[5 empty] | 实际 | 2023-12-08 | 2023-12-13 | 6 | [31 empty] | 类型2 | 5 | 4 | 80% | 20%
17 | 项目17 | 类型5 | 张三5 | 进行中 | 计划 | 2023-12-27 | 2023-12-30 | 4 | [31 empty] | 类型3 | 5 | 5 | 100% | 0%
[5 empty] | 实际 | 2023-12-26 |  | - | [31 empty] | 类型4 | 4 | 1 | 25% | 75%
18 | 项目18 | 类型6 | 张三6 | 完成 | 计划 | 2023-12-03 | 2023-12-07 | 5 | [31 empty] | 类型5 | 3 | 2 | 66.67% | 33.33%
[5 empty] | 实际 | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 5 | [31 empty] | 类型6 | 3 | 2 | 66.67% | 33.33%
19 | 项目19 | 类型1 | 张三1 | 未开始 | 计划 | 2023-12-13 | 2023-12-18 | 6 | [31 empty] | 合计 | 24 | 15 | 62.5% | 37.5%
[5 empty] | 实际 |  |  | -
20 | 项目20 | 类型2 | 张三2 | 完成 | 计划 | 2023-12-27 | 2023-12-31 | 5
[5 empty] | 实际 | 2023-12-27 | 2023-12-31 | 5
21 | 项目21 | 类型3 | 张三3 | 完成 | 计划 | 2023-12-06 | 2023-12-10 | 5
[5 empty] | 实际 | 2023-12-06 | 2023-12-10 | 5
22 | 项目22 | 类型2 | 张三4 | 完成 | 计划 | 2023-12-07 | 2023-12-12 | 6
[5 empty] | 实际 | 2023-12-08 | 2023-12-13 | 6
23 | 项目23 | 类型3 | 张三5 | 完成 | 计划 | 2023-12-08 | 2023-12-15 | 8
[5 empty] | 实际 | 2023-12-09 | 2023-12-16 | 8
24 | 项目24 | 类型4 | 张三6 | 未开始 | 计划 | 2023-12-03 | 2023-12-07 | 5
[5 empty] | 实际 |  |  | -
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
|  |  |  | - |  |  |  | -
-
项目总数量
24
未开始项目
5
进行中项目
4
已完成项目
15
各项目类型完成数量
各项目类型完成率
项目各阶段占比
项目总体情况
各项目类型总数量