## Sheet1
项目进度表-多项目甘特图
| 2024 |  | 年 | 2 | 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | [34 empty] | 自定义状态 | 项目数量 | 自定义类型 | 项目数量
| 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | [34 empty] | 进行中 | 2 | 类别1 | 1
| 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | [34 empty] | 未开始 | 2 | 类别2 | 1
| 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | [34 empty] | 已完成 | 1 | 类别3 | 1
| 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | [36 empty] | 类别4 | 1
| 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | [34 empty] | 25 |  | 类别5 | 1
| 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09
序号 |  | 项目步骤 |  |  |  |  | 开始日期 | 实际开始日期 | 结束日期 | 实际结束日期 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 合计项目 | 5
一、 |  | A项目可行性研究方案实施 | [5 empty] | 类别1 | 进行中 | 0 | [31 empty] | 完成项目 | 1 | 20% | 80%
1 |  | 可行性报表审批 |  |  |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 2023-11-06 | 2023-11-09 | [31 empty] | 进行中 | 2 | 40% | 60%
2 |  | 采购预算审核 |  |  |  |  | 2023-11-03 | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 2023-11-06 | [31 empty] | 未开始 | 2 | 40% | 60%
3 |  | 财务报表审批 |  |  |  |  | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 2023-11-08 | 2023-11-11
4 |  | 人工外包确定 |  |  |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-06 | 2023-11-09 | 2023-11-12
5 |  | 市场调研管理 |  |  |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-04 | 2023-11-15 | 2023-11-13
二、 |  | H项目可行性研究方案实施 | [5 empty] | 类别2 | 已完成 | 1
1 |  | 可行性报表审批 |  |  |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 2023-11-06 | 2023-11-09
2 |  | 采购预算审核 |  |  |  |  | 2023-11-03 | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 2023-11-06
3 |  | 财务报表审批 |  |  |  |  | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 2023-11-08 | 2023-11-11
4 |  | 人工外包确定 |  |  |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-06 | 2023-11-09 | 2023-11-12
5 |  | 市场调研管理 |  |  |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-04 | 2023-11-15 | 2023-11-13
三、 |  | O项目可行性研究方案实施 | [5 empty] | 类别3 | 未开始 | -1
1 |  | 可行性报表审批 |  |  |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 2023-11-06 | 2023-11-09
2 |  | 采购预算审核 |  |  |  |  | 2023-11-03 | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 2023-11-06
3 |  | 财务报表审批 |  |  |  |  | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 2023-11-08 | 2023-11-11
4 |  | 人工外包确定 |  |  |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-06 | 2023-11-09 | 2023-11-12
5 |  | 市场调研管理 |  |  |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-04 | 2023-11-15 | 2023-11-13
四、 |  | Q项目可行性研究方案实施 | [5 empty] | 类别4 | 进行中 | 0
1 |  | 可行性报表审批 |  |  |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 2023-11-06 | 2023-11-09
2 |  | 采购预算审核 |  |  |  |  | 2023-11-03 | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 2023-11-06
3 |  | 财务报表审批 |  |  |  |  | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 2023-11-08 | 2023-11-11
4 |  | 人工外包确定 |  |  |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-06 | 2023-11-09 | 2023-11-12
5 |  | 市场调研管理 |  |  |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-04 | 2023-11-15 | 2023-11-13
五、 |  | P项目可行性研究方案实施 | [5 empty] | 类别5 | 未开始 | -1
1 |  | 可行性报表审批 |  |  |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 2023-11-06 | 2023-11-09
2 |  | 采购预算审核 |  |  |  |  | 2023-11-03 | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 2023-11-06
3 |  | 财务报表审批 |  |  |  |  | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 2023-11-08 | 2023-11-11
4 |  | 人工外包确定 |  |  |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-06 | 2023-11-09 | 2023-11-12
5 |  | 市场调研管理 |  |  |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-04 | 2023-11-15 | 2023-11-13
Formulas:
日 = [六, row above]+1
一 = [日]+1
合计项目
5项
1项
2项
2项
20.00%
40.00%
40.00%
完成项目
进行中项目
未开始项目
项目步骤
25项